## Cronograma PFC II
CRONOGRAMA DE AVANCE — PROYECTO FINAL DE CARRERA II (CS5011)
Tesis: Mitigación de la resistencia evolutiva en glioblastoma multiforme mediante aprendizaje por refuerzo multiagente adversarial (MAPPO-CTDE)
Integrantes: | Kalos Brayan Lazo Mera — Gianpier André Segovia Ureta
Asesor: | Victor Eduardo Martinez Abaunza
Ciclo: | 2026-2 (16 semanas) — Reuniones de seguimiento semanales (viernes)
Nota: fechas referenciales con Semana 1 = 10–14 ago 2026. Ajustar al calendario académico oficial. Hitos de evaluación según sílabo: EC1 (sem 8), EC2 (sem 15), P1 (sem 16), P2 (sem 17).
Semana | Fechas (aprox.) | Actividades | Entregable / Evidencia | Responsable | Estado
S1 | 10–14 ago | Arranque PFC II: congelar línea base de PFC I (código + datos, tag v1.0); verificación de reproducibilidad end-to-end del pipeline (arnés reanudable); definir protocolo experimental de PFC II. | Repo taggeado + corrida de replicación exitosa | Ambos | Pendiente
S2 | 17–21 ago | Diseño experimental: protocolo de robustez (perturbación de parámetros calibrados ±20%, ruido en observaciones) y definición del adversario tumoral fortalecido. Presentación del cronograma al asesor. | Cronograma aprobado + diseño experimental escrito | Ambos | Pendiente
S3 | 24–28 ago | EXP-1 Robustez: evaluar política aprendida bajo perturbación paramétrica y ruido de observación; análisis de degradación del TTP-combinado. | Figuras + tabla de robustez (primeros resultados nuevos) | Kalos (exp) / Gianpier (análisis) | Pendiente
S4 | 31 ago–4 sep | EXP-2 Adversario fuerte: ampliar espacio de acción del agente tumoral y re-entrenar MAPPO-CTDE; comparar TTP vs. agente original; re-evaluar ablación IPPO si aplica. | Resultados EXP-2 + notebook reproducible | Kalos (exp) / Gianpier (análisis) | Pendiente
S5 | 7–11 sep | EXP-3 Bimodalidad: caracterización de cuencas de convergencia y estrategia de mitigación (selección/checkpoint por cuenca); lote adicional de semillas. | Informe breve de EXP-3 + dataset de semillas ampliado | Kalos | Pendiente
S6 | 14–18 sep | Redacción Cap. 5 (Discusión) — parte 1: interpretación del mecanismo pulsado y diálogo crítico con la literatura (Gatenby, terapia adaptativa, RARL). | Borrador Discusión (secciones 5.1–5.3) | Gianpier (redacción) / Kalos (revisión técnica) | Pendiente
S7 | 21–25 sep | Redacción Cap. 5 — parte 2: robustez, limitaciones y honestidad del reporte; integrar figuras de EXP-1/2/3; preparar informe de avance EC1. | Cap. 5 completo (borrador) + slides EC1 | Gianpier | Pendiente
S8 | 28 sep–2 oct | ★ EC1 — Evaluación Continua 1 (15%): presentación de avance ante el asesor (resultados nuevos + discusión preliminar). | Informe + exposición EC1 | Ambos | Pendiente
S9 | 5–9 oct | Atender feedback EC1; experimentos de cierre si el asesor lo solicita; iniciar redacción de Conclusiones (una por objetivo específico, vinculadas a resultados). | Plan de ajustes + borrador de Conclusiones | Kalos (exp) / Gianpier (texto) | Pendiente
S10 | 12–16 oct | Conclusiones finales + Recomendaciones y trabajo futuro (reemplazan secciones placeholder); coherencia objetivos ↔ resultados. | Secciones Conclusiones y Recomendaciones | Gianpier (redacción) / Kalos (revisión) | Pendiente
S11 | 19–23 oct | Revisión de consistencia global: Introducción, contribuciones, resumen/abstract actualizados con resultados de PFC II; unificación de notación. | Documento v0.9 integrado | Ambos | Pendiente
S12 | 26–30 oct | Formato UTEC y referencias (≤10 años, Q1/Q2, estilo IEEE); control de similituro; envío de documento v1 completo al asesor. | Documento v1 + reporte de similitro | Gianpier | Pendiente
S13 | 2–6 nov | Incorporar retroalimentación del asesor; verificación final de figuras, tablas, algoritmos y anexos. | Documento v2 | Ambos | Pendiente
S14 | 9–13 nov | Poster actualizado + armado de presentación final; primer ensayo de sustentación con el asesor. | Poster + deck v1 + minutas de ensayo | Ambos | Pendiente
S15 | 16–20 nov | ★ EC2 — Evaluación Continua 2 (15%): informe preliminar final. Ensayos de sustentación (manejo de tiempo, banco de preguntas probables). | Informe preliminar EC2 + ensayo cronometrado | Ambos | Pendiente
S16 | 23–27 nov | ★ P1 — Entrega del Informe Final (40%): documento final consolidado; ajustes finales a la presentación. | Informe Final P1 (candado) | Ambos | Pendiente
S17 | 1–4 dic | ★ P2 — Sustentación final ante jurado (30%); atención de observaciones del acta. | Sustentación + acta | Ambos | Pendiente
Leyenda: ★ = hito de evaluación (según sílabo CS5011). Estado editable: Pendiente / En curso / Completado.